План  мероприятий

по подготовке условий к введению Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

в МДОУ «Радуга»

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ «Радуга».

Задачи:

- Организовать нормативно-правовое обеспечение необходимыми документами, реализующими реализацию ФГОС дошкольного образования.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования.

- Разработать организационно-управленческие решения, реализующие внедрение ФГОС дошкольного образования.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий ДОУ, заместитель заведующего по ВМР, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.

-Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

-Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовывать сопровождение по внедрению ФГОС, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| МЕРОПРИЯТИЯ |  | СРОКИ |  |  | РЕЗУЛЬТАТ |  | ОТВЕТСТВЕННЫЙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Утверждение положения о рабочей группе. |  | сентябрь-октябрь 2014 г. |  |  | Приказ .План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования Положение о рабочей группе. |  | Заведующий ДОО , рабочая группа, педагоги |
| Приведение локальной нормативной базы Д00 в соответствие с ФГОС дошкольного образования. |  | в течение учебного.года и по мере публикации . |  |  | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ДОО о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения |  | Заведующий ДОО |
| Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. |  | в течение всего 2015.года |  |  |  |  |  |
| Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |  | в течение 2015 года, по мере публикации реестра примерных ООП ДО |  |  | Основная общеобразовательная программа |  | Заведующий ДОО, Рабочая группа |
| . Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |  | по мере публикации реестра примерных ООП ДО |  |  | Основная общеобразовательная программа |  | Заведующий ДОО, Рабочая группа |
| Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО. |  | Февраль-май 2015 |  |  | Должностные инструкции |  | Заведующий ДОО |
| Внесение изменений и дополнений в программу развития ОО с учетом требований ФГОС ДО. |  | в течение года 2015 |  |  | Изменённая Программа Развития |  | Заведующий ДОО |
| Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. |  | январь-декабрь 2015 |  |  | Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО разработана. |  | Заведующий ДОО , рабочая группа |
| .2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО. |  |  | январь 2014 | Создана рабочая группа |  | Заведующий ДОО |  |
| Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. |  |  | февраль-май 2014 | Организована деятельность рабочей группы |  | Заведующий, Рабочая группа |  |
| Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а предметно-пространственной среды. |  |  | Сентябрь-ноябрь 2014 | Мониторинг |  | Заведующий ДОО |  |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  | апрель 2015 г. |  |  | Результаты мониторинга |  | Заведующий ДОО |
| Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО. |  | В течение 2015 г. |  |  | Анализ материально-технической базы в соответствии с ФГОС дошкольного образования |  | Заведующий ДОО |
| Работа постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». |  | В течение учебного года |  |  | Протоколы семинаров, консультаций |  | Заведующий ДОО, Заместитель заведующего ДОО по воспитательно-методической работе |
| .Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО. |  | в течение учебного.года |  |  | Составление картотеки |  | Заведующий ДОО, Заместитель заведующего ДОО по воспитательно-методической работ |
| 3.Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО |  | сентябрь-октябрь 2014 г. |  |  | разработка инструментария |  | Заведующий ДОО, зам.зав. |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения. |  | в течение учебного года |  |  | Диагностические материалы. |  | Заведующий ДОО, зам.зав. |
| Повышение квалификации педагогических работников через систему внешнего и внутреннего обучения. |  | в течение учебного года |  |  | Создание условий для повышении квалификации |  | Заведующий ДОО, зам.зав. |
| . Участие педагогов в районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». |  | в течение учебного года |  |  | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования Серпуховского района |  | Заведующий ДОО, зам.зав. |
| Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 годы |  |  | Использование в работе сборников: оценка готовности ДОО к введению ФГОС дошкольного образования; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОО с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей |  | Заведующий ДОО, заместители заведующего ДОО по воспитательно-методической работе |  |
| 4.Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д. | В течение года |  |  | Выявление степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС дошкольного образования |  | Заведующий ДОО, заместители заведующего ДОО по воспитательно-методической работе |  |
| Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО |  |  | Выбор ООП, утверждённая реестром. |  | Заведующий ДОО, рабочая группа |  |
| Создание моделей образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО. | 2015 год |  |  | Модель ОП |  | Заведующий ДОО, рабочая группа |  |
| Планирование оснащения образовательного пространства средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. | в течение учебного года |  |  | Организация образовательной среды |  | Заведующий ДОО |  |
| Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОО требованиям ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 гг. |  |  | Оснащение ДОО оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |  | Заведующий ДОО |  |
| 5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания и пр. | В течение года |  |  | Размещение информации на официальном сайте ДОО, информационных стендах |  | Заведующий ДОО ответственный за работу сайта |  |
| Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования | В течение года |  |  | Протоколы родительских собраний |  | Заведующий ДОО |  |
| Организация доступа педагогов. родителей к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года |  |  | Посещение сайтов педагогами, общественностью, родителями |  | Заведующий, ответственный за работу сайта |  |
| . Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | В течение года |  |  | Результаты анкетирования, мониторинга |  | Заведующий, зам.зав. по ВМР, ответственный за работу сайта, педагог-психолог |  |
| 6.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат ОО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО | февраль-май 2015 г |  |  | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов |  | Заведующий ДОО |  |
| Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Сентябрь-декабрь 2014 |  |  | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |  | Заведующий ДОО заместитель заведующего по ВМР |  |
| Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ | январь - март 2015 |  |  | Реализация дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг |  | Заведующий ДОО |  |

Примечание:  .

При реализации Программы  должны быть созданы условия для:
- повышения квалификации педагогических и руководящих работников (в том числе по их выбору) и их профессионального развития;
- консультативной поддержки педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования в случае его организации;
- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе в плане взаимодействия с социумом;
- материально-технического обеспечения реализации Программы.
- для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы